## Sheet1
TAC/EC 2002 Executive Committee Meeting Schedule
2001-07-01 | [6 empty] | 2001-09-01 | [6 empty] | 2001-10-01 | [6 empty] | Task Goals/Notes
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | 7/15 TAC/EC 2001 Review
[13 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/15 Site Search Begins
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | No meeting in August
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Temp. Website up in September
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 10/28 Site Search Report
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 1: 29; 2: 30; 3: 31 | 10/28 Discuss 2002 Theme
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 30 | [13 empty] | 10/28 Collect Mailing Data
2001-11-01 | [6 empty] | 2001-12-01 | [6 empty] | 2002-01-01
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | 11/25 Site/Theme/Mailing Data
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11/25 Program Layout/Idea
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12/16 Site Select/Contract
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12/16 1/27 Program/Theme
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1/27 Budget Plan
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 1/27 Mailing Database Ready
[7 empty] | 23: 30; 24: 31 | [7 empty] | ** 1/5 TAC Exe. Comm. Party
2002-02-01 | [6 empty] | 23: 2002-03-01 | 2002-04-01
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | 3/10 1st Mailing/Invitation
[5 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3/10 Official Web Site Up
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3/24 Program/Registration Design
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3/24 Fund Raising Compaign
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4/7 1G/2G Program Outlined
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 4/7 Registration Design Finalized
[7 empty] | 24: 31 | [7 empty] | 4/28 2nd Mailing: Registration
(5/5 2nd Mailing Back-up Date)
2002-05-01 | [6 empty] | 24: 2002-06-01 | 2002-07-01
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | 5/19 Finalize Program&Reqirement
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/8 Deadline: $10 Reduction
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6/15 Deadline: Mail Registration
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6/20 Est. Registration to UMass
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6/29 Handbook Printed
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 6/30 Dorm Assigned
[7 empty] | 23: 30 | [7 empty] | 6/30 Registration Kits Ready
** 7/4-7 TAC-EC 2002
Meeting Time: Scheduled Sunday 1:30 PM
Meeting Place: Taiwanese Christian Church, 15 Elm St., Framingham (508) 877-6030

## Sheet2
June 2001
S | M | T | W | T | F | S
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
July 2001
S | M | T | W | T | F | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
August 2001
S | M | T | W | T | F | S
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31